## Sheet1
NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 (Kèm theo Kế hoạch số 13/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)
TT | Các nhiệm vụ trọng tâm | Bộ phận chủ trì | Bộ phận phối hợp | Thời gian thực hiện/hoàn thành (tháng/quý)
I | CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC
1 | Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020 | Chuyên viên phụ trách công tác CCHC | Các bộ phận chuyên môn | Tháng 1, 2
2 | Ban hành Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra CCHC năm 2020 | Chuyên viên phụ trách công tác CCHC | Các bộ phận chuyên môn | Tháng 1, 2
3 | Hướng dẫn các trường học xây dựng Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2020. | Chuyên viên phụ trách công tác CCHC | Các bộ phận chuyên môn và các trường học | Tháng 1, 2
II | CẢI CÁCH THỂ CHẾ
1 | Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát VB QPPL | Chuyên viên phụ trách công tác CCHC | Các bộ phận chuyên môn và các trường học | Trong tháng 6
2 | Tham mưu xây dựng VB QPPL thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của Phòng GDĐT | Các phòng chuyên môn |  | Trong năm
3 | Triển khai thực hiện VB QPPL của cơ quan cấp trên ban hành | Các phòng chuyên môn |  | Trong năm
4 | Tổ chức kiểm tra các văn bản của các nhà trường ban hành | Chuyên viên phụ trách công tác CCHC | Các bộ phận chuyên môn và các trường học | Quý II
III | CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1 | Xây dựng Kế hoạch rà soát TTHC năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện. | Chuyên viên phụ trách công tác CCHC | Các bộ phận chuyên môn và các trường học | Quý I + II
2 | Triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng GDĐT, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. | Chuyên viên phụ trách công tác CCHC | Các bộ phận chuyên môn và các trường học | Tháng 6
3 | Tếp nhận và xử lí phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính | Chuyên viên phụ trách công tác CCHC | Các bộ phận chuyên môn và các trường học | Trong năm
4 | Công khai, công bố TTHC theo quy định cuả cấp trên | Chuyên viên phụ trách công tác CCHC | Các bộ phận chuyên môn và các trường học | Trong năm
IV | CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY
1 | Tham mưu triển khai Đề án số 1002/ĐA-UBND ngày 04/7/2019 | Bộ phận TCCB | Phòng Nội vụ | Quý I
2 | Thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của các trường học sau khi sát nhập | Bộ phận TCCB | Phòng Nội vụ | Quý I + II
3 | Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 | Bộ phận TCCB | Phòng Nội vụ | Quý III + IV
V | XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
1 | Tham mưu triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 | Bộ phận TCCB | Phòng Nội vụ | Quý II + III
2 | Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của thị xã | Bộ phận TCCB | Phòng Nội vụ | Trong năm
3 | Về đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Tổ chức thi sát hạch GV theo từng bậc học; Đánh giá, phân loại đúng CBQL, GV theo mức độ nhiệm vụ hoàn thành công việc được giao trong năm | Bộ phận CM, TCCB | Các trường học | Quý III + IV
4 | Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức GV | Bộ phận TCCB | Sở GD&ĐT | Trong năm
5 | Thuyên chuyển công tác CBQL, GV, NV theo đúng quy định | Bộ phận TCCB | Phòng Nội vụ | Quý III + IV
6 | Cập nhật dữ liệu CB, CC, VC của ngành theo quy định | Bộ phận TCCB |  | Trong năm
VI | CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
1 | Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ sở giáo dục và Nghị định số117/2010/NĐ-CP sử đổi bổ sung một số điều của NĐ 130/2005/NĐ-CP | Bộ phận TCCB | Phòng TC - KH | Trong năm
2 | Chỉ đạo các trường học xây dựng chế chi tiêu nội bộ năm học 2020-2021 | Các bộ phận CM | Phòng TC - KH | Quý III
VII | HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1 | Tuyên truyền CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT và các trường học. | Chuyên viên phụ trác công tác CNTT |  | Thường xuyên trong năm
3 | Lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp | Chuyên viên phụ trác CNTT | Các bộ phận chuyên môn và các trường học | Thường xuyên trong năm
5 | Rà soát, điều chỉnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của ngành trên Cổng dịch vụ công thị xã. | Các bộ phận CM | Phòng VHTT | 8
6 | Lập hồ sơ đề nghị cấp chữ ký số cá nhân theo quy định của cấp trên | Chuyên viên phụ trác CNTT | Phòng VHTT | 12
7 | Tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; dịch vụ Bưu chính công ích | Chuyên viên phụ trách công tác CCHC |  | Thường xuyên trong năm
8 | Thực hiện công khai, minh bạch thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử các trường học theo đúng quy định | Chuyên viên phụ trác công tác CNTT |  | Thường xuyên trong năm
9 | Tham gia tập huấn nghiệp vụ về ISO hành chính do UBND thị xã tổ chức | Lãnh đạo Phòng |  | Theo tình hình thực tế
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO